የ 2017 በጀት ዓመት   የ አ ር ቴ ፊ ሻ ል   ኢ ን ተ ል ጀ ን ስ   ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት  የዋና ዋና ግቦች አፈጻጸም

| ተ.ቁ | ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች | መለክያ | እስከ 2016 አፈጻጸም መነሻ | የ 2017 በጀት ዓመት የዋና ዋና ግቦች አፈጻጸም |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ግብ | አፈጻጸም | አፈጻጸም በመቶኛ |
| 1 | ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር እና ልማት ዳታን ማሰበሰብ፣ ማዘጋጀት እና አጠቃቅምን ማጎልበት |  |  |  |  |  |
| 1.1 | የአኢ ዳታ አጠቃቀምን ማሳደግ |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ጥቅም ላይ የዋለ ዳታ ሴት | በመቶኛ | 0.0% | 100.0% | 77.5% | 77.50% |
| 1.2 | ለምርምር እና ልማት ዳታሴቶችን ዝግጁ ማድረግ |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | የተዘጋጀ ዳታ በምስል | በቁጥር | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 45.45% |
| 1.2.4 | የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር | በቁጥር | 43700.0 | 33994.0 | 27994.0 | 82.35% |
| 1.2.4 | የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር | በሰዓት | 8307.0h | 3300.0h | 2610.0h | 79.09% |
| 1.2.4 | የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር | በሰዓት | 0.0h | 1000.0h | 0.0h | 0.00% |
| 1.2.4 | የተዘጋጀ ዳታ በሲግናል | በሰዓት | 0.0h | 200.0h | 0.0h | 0.00% |
| 1.3 | ለአኢ ምርምርና ልማት ዳታዎችን መሰብሰብ |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | የተሰበሰበ ዳታ በምስል | በቁጥር | 90239.0 | 38961.0 | 26500.0 | 68.02% |
| 1.3.4 | የተሰበሰበ ዳታ በምስል | በሰዓት | 13693.0h | 13693.0h | 0.0h | 0.00% |
| 1.3.4 | የተሰበሰበ ዳታ በድምጽ | በቁጥር | 20000000.0 | 20000000.0 | 20000000.0 | 100.00% |
| 1.3.4 | የተሰበሰበ ዳታ በምስል | በሰዓት | 1000.0h | 1000.0h | 1000.0h | 100.00% |
| 2 | ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት |  |  |  |  |  |
| 2.1 | የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት | በቁጥር | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 100.00% |
| 2.1.4 | የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.1.4 | የዘርፉን የአፈጻጸም መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሙከራ ደረጃ ማደራጀት | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% |
| 2.2 | የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.2.4 | ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ | በቁጥር | 57.0 | 30.0 | 335.0 | 1116.67% |
| 2.2.4 | የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% |
| 2.2.4 | የሰራተኛ እርካታን በማሳደግ ፍልሰትን መቀነስ | በመቶኛ | 70.0% | 85.0% | 85.0% | 100.00% |
| 2.3 | የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.3.4 | መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል | በመቶኛ | 240.0% | 285.0% | 280.0% | 98.25% |
| 2.3.4 | ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ግኝት መቀነስ | በመቶኛ | 95.0% | 100.0% | 98.75% | 98.75% |
| 2.3.4 | የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ) | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 99.00% |
| 2.3.4 | የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢን ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.3.4 | የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ | በብር | 25800000.0Birr | 2700000.0Birr | 29000000.0Birr | 1074.07% |
| 2.4 | የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አስራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | ለተቋም አቅም ግንባታ በሀገር ውስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | በብር | 255350000.0Birr | 200000000.0Birr | 145500000.0Birr | 72.75% |
| 2.4.4 | ለተቋም አቅም ግንባታ በውጭ ሀገር አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | በብር | 0.0Birr | 50000000.0Birr | 0.0Birr | 0.00% |
| 2.4.4 | መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.5 | የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ/ችግኞችን መትከል | በቁጥር | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 100.00% |
| 2.5.4 | የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት | በቁጥር | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.00% |
| 2.5.4 | ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ | በብር | 400000.0Birr | 1600000.0Birr | 800000.0Birr | 50.00% |
| 2.5.4 | የተደረገ ደም ልገሳ (ድርሻ ከሰራተኛ ብዛት) | በመቶኛ | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.00% |
| 2.5.4 | የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ | በቁጥር | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.00% |
| 2.5.4 | ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ | በቁጥር | 25.0 | 200.0 | 200.0 | 100.00% |
| 2.5.4 | ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ | በብር | 200000.0Birr | 200000.0Birr | 200000.0Birr | 100.00% |
| 2.5.4 | ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ | በቁጥር | 2800.0 | 4000.0 | 2000.0 | 50.00% |
| 2.5.4 | የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት | በብር | 1500000.0Birr | 2000000.0Birr | 2000000.0Birr | 100.00% |
| 2.5.4 | የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ | በብር | 0.0Birr | 200000.0Birr | 638750.0Birr | 319.38% |
| 2.6 | የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | በብልሹ አሰራር ዙርያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸው | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 2.6.4 | ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ አሰራሮች በጥናት በመለየት የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ | በቁጥር | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 100.00% |
| 2.6.4 | የሀብት ምዝገባ ያካሄዱ አመራሮች እና ባለሞያዎች ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 99.25% | 99.25% |
| 2.7 | የሴቶችና ማሕበራዊ ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | በቁጥር | 24.0 | 35.0 | 25.0 | 71.43% |
| 2.7.4 | ወደ አመራር የመጡ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | በቁጥር | 59.0 | 69.0 | 60.0 | 86.96% |
| 2.7.4 | ሥልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ | በቁጥር | 125.0 | 160.0 | 160.0 | 100.00% |
| 2.7.4 | ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር | በመቶኛ | 0.0% | 50.0% | 40.0% | 80.00% |
| 2.8 | የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር | በመቶኛ | 135.0% | 180.0% | 108.0% | 60.00% |
| 2.8.4 | የተገልጋዮችን እርካታ ደረጃ ማሳደግ | በመቶኛ | 221.66666666666669% | 226.33% | 62.67% | 27.69% |
| 2.8.4 | በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ማድረግ | በመቶኛ | 45.0% | 60.0% | 98.0% | 163.33% |
| 3 | ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማጎልበት |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ደረጃዉን የጠበቀ የአ.ኢ መሰረተ-ልማት መገንባት እና ማደራጀት |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | አለም አቀፍ እዉቅና ያገኘ የዳታ ማዕከል | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00% |
| 3.1.4 | በክላዉድ ሰርቪስ ዳታ ማዕከሉን እየተጠቀሙ ያሉ ተቋማት | በቁጥር | 23.0 | 30.0 | 30.0 | 100.00% |
| 3.1.4 | የተገነባ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት | በቁጥር | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 28.57% |
| 3.1.4 | ፋሲሊቲ የተሞላለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት | በቁጥር | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 28.57% |
| 3.1.4 | የተሰበሰበ ገቢ በገንዘብ | በብር | 0.0Birr | 5000000.0Birr | 0.0Birr | 0.00% |
| 3.2 | የአኢ ቴክኖሎጂ መሳሪያ ድጋፍ መዘርጋት እና መከታተል |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | የአኢ ቁሶችን ሽፋን ያገኙ ከተሞች | በቁጥር | 10.0 | 24.0 | 24.0 | 100.00% |
| 3.2.4 | የአኢ ቁሶችን ሽፋን ያገኙ ተቋማት | በቁጥር | 27.0 | 38.0 | 38.0 | 100.00% |
| 3.2.4 | የተሰጠ የጥገና አገልግሎት | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |
| 3.2.4 | የተሰጠ የጥገና አገልግሎት ፍጥነት በሰአት | በሰዓት | 12.0h | 10.0h | 10.0h | 100.00% |
| 3.3 | የድጋፍና የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ፖሊሲ | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% |
| 3.3.4 | የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ቴክኖሎጂ ልማት ቁጥጥር ስርአት አዋጅ | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% |
| 3.3.4 | የተዘረጋ የዳታ አጠቃቀም ስርአት | በቁጥር | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% |
| 3.3.4 | የተዘጋጀ የመሰረተ-ልማት አጠቃቀም ስርአት | በቁጥር | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.00% |
| 3.4 | ለጀማሪ ተመራማሪዎችና አልሚዎች ምቹ ምህዳር መፍጠር |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | ድጋፍ የተመቻቸላቸዉ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸዉ ግለሰቦች | በቁጥር | 66.0 | 81.0 | 85.0 | 104.94% |
| 3.4.4 | ተቋማት ጋር ትስስር የተፈጠረላቸዉ ጀማሪዎች | በቁጥር | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 140.00% |
| 3.4.4 | ድጋፍ የተደረገላቸዉ በጀማሪዎች | በቁጥር | 16.0 | 36.0 | 31.0 | 86.11% |
| 3.5 | ሀገራዊና አለም አቀፋዊ ሁነቶችን ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | የተዘጋጀ ሁነት | በቁጥር | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 100.00% |
| 3.5.4 | በሁነቶች ላይ የተሳተፈ ባለድርሻ አካላት ብዛት | በቁጥር | 5558.0 | 7600.0 | 7600.0 | 100.00% |
| 3.5.4 | በሁነቱ አማካኝነት የተፈጠረ ትስስር እና ትብብር | በቁጥር | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00% |
| 3.6 | ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት ብቁ የሰው ሀይል ማፍራት |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በመቀናጀት የተቀረጸ ካሪኩለም | በቁጥር | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00% |
| 3.6.4 | በተቀረጹ ካሪኩለሞች የትምህርት እድል ያገኙ ተመራማሪዎች | በቁጥር | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 100.00% |
| 3.6.4 | በጸደቀ ካሪኩለም ላይ የተደረገ ድጋፍና ክትትል | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.00% |
| 3.6.4 | የስልጠና ድጋፍ ያገኙ ታዳጊዎች | በቁጥር | 36.0 | 236.0 | 211.0 | 89.41% |
| 3.7 | ሀገራዊ የአኢ ፕሮጀክቶችን መከወን፣ መከታተልና መደገፍ |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 | በዘርፉ የተከናወኑ ፕሮጀክቶች | በቁጥር | 16.0 | 10.0 | 3.0 | 30.00% |
| 3.7.4 | የፕሮጀክቶቹ ተጠቃሚዎች የመላመድ ደረጃ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.00% |
| 3.7.4 | በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በጊዜ | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% |
| 3.7.4 | በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በጥራት | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% |
| 3.7.4 | በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በበጀት | 0.0ብር | 3.0ብር | 3.0ብር | 100.00% |
| 4 | ችግር ፈቺ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮችን ማከናወን፣ ማልማት እና ተደራሽ ማድረግ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | በተለያዩ ዘርፎች ምርምሮችን ማልማት |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | የተከናወነ የቴክኖሎጂ ተፅዕኖ ግምገማ | በቁጥር | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 60.00% |
| 4.1.4 | የለሙ ምርምሮች | በቁጥር | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 57.14% |
| 4.1.4 | ወደ ስራ የተሸጋገሩ ምርምሮች | በቁጥር | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 33.33% |
| 4.1.4 | የኢንቨስትመንት አዎንታዊ ምላሽ(አዋጭነት) | በብር | 0.0Birr | 19000000.0Birr | 19000000.0Birr | 100.00% |
| 4.1.4 | የለሙ ምርምሮች | በመቶኛ | 7.0% | 100.0% | 100.0% | 100.00% |