የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት  የ2018 በጀት ዓመታዊ የልማት ዕቅድ

Table of Contents

# 1. መግቢያ

የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ሃገራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ የሚያስችሉ በምርምር፥ ልማት እና ትግበራ ላይ የተመሰረቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችና ምርቶች መስጠትና የልህቀት ተቋም መሆን እንዲሁም በዘርፉ የሚደረገውን ምርምር ለማሳለጥ የሚያግዙ ሀገራዊ የፖሊሲ፣ ሕግ፣ የቁጥጥር ማዕቀፎችን በመዘርጋትና መሰረተ ልማት ማቅረብና ለጀማሪዎችም ምቹ ምህዳርን መፍጠር ዓላማው አድርጎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 510/2014 ተቋቁሟል። በዚሁ መሰረት የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት የኢንስቲትዩቱን ተልዕኮ እና የተቀመጡትን ዋና ዋና የስትራቴጂክ ግቦች መሰረት በማድረግ የስራ ክፍሉን ተልዕኮ የሚያሳኩ ጉዳዮች ላይ በማተኮር እየሰራ ይገኛል።

ከዚህ በተጨማሪም የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት ከስሩ የሰዉ ሃብት ልማትና አስተዳር፣ የህግ ጉዳዮች፣ የዉስጥ ኦዲት፣ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ፣ የተቋማዊ ደህንነት፣ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች፣ የሴፍሲቲ፣ የሲስተም ሃብት አስተዳደር፣ የዳታ ሴንተር እና የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና መከታተያ ዳይሬክቶሬቶችን ያካትታል፡፡ ጽ/ቤቱ የ2017 ዓ.ም በጀት ዓመት የስራ አፈፃፀም መነሻ በማድረግ ስኬቱን የሚያፋጥኑ የትኩረት መስኮች፣ ግቦች እና ዋና ዋና ተግባራትን ከኢንስትቲቱ ዋና ተልዕኮ በመዉሰድ የ2018 ዓ.ም በጀት ዓመት እቅድ በአንድ እቅድ አንድ ሪፖርት ሥርዓት መሰረት እንደሚከተለው ተዘጋጅቶ ቀርቧል።

1.1.	ስትራቴጂክ ጉዳዮች

የኢንስቲትዩቱ ርዕይ (Vision)፤

ኢትዮጵያ በ2022 ዓ.ም በአፍሪካ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ግንባር ቀደም የሚያደርጋትን ተቋም እውን ሆኖ ማየት፡፡ 

የኢንስቲትዩቱ ተልዕኮ (Mission) ፤ 

ሀገራዊ እውቅና ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋም በመገንባት በዳታ ላይ የተመሰረተ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓቶችን በመጠቀም ሀገራዊ ችግሮችን ለመፍታት፤ ውጤታማነት እና ምርታማነትን የማሳደግ አቅም ማጎልበት።

የኢንስቲትዩቱ ስትራቴጂክ እሴቶች፤

ሰብአዊ ክብር እና ልዕልና

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር የሰውን ተፈጥሯዊ ክብር እና ልዕልና ባከበረ እና የሰው ልጅን አስተውሎት ከማሽን መላቅ ባገናዘበ መንገድ ይከናወናል።



አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለበጐ ተግባር እና ብዝኃነት

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ለጋራ በጐ አላማ እና ብዝኃነትን ላማከለ የማኅበረሰብ ጥቅም ማዋል።

ግልጽነት እና ተዓማኒነት 

ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስልተ ቀመር ንድፍን እና ለምርምር ግብዓት የሚሆነውን የዳታ ክምችት ግልጽነት እና ተዓማኒነትን በተላበሰ መንገድ ማበልጸግ እና መጠቀም።

ዕሴት መጨመር 

በግለሰብ፣ በቡድን እና በተቋም ደረጃ በሚሰሩ ስራዎች ዕሴት በመጨመር ተጨባጭ፣ ጥራት ያለው እና የላቀ አስተዋጻዖ ማድረግና የኢንስቲትዩቱን የመፈፀም አቅም ማሳደግ።

ሁሌም መማርና ማደግ 

ጥንካሬዎችን እና ክፍተቶችን ለይቶ ጥንካሬዎችን ማስቀጠል፣ክፍተቶችን መሠረት ያደረገ ያቅም መጐልበቻ ስራዎችን በዘላቂነት በማከናወን ተቋማዊ እድገት ማረጋገጥ።

ፍትሐዊነት 

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መፍትሔዎች የሰዎችን ሰብአዊ ዕሴቶችን ባከበረ፣ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ መብታቸውና ጥቅማቸውን በማይጎዳ መልኩ ይተገበራሉ።

1.2.	ስትራቴጂክ ዓላማዎችና ግቦች 

ዓለም አቀፍ ተሞክሮ፣የሀገሪቱን የዲጂታል ኢኮኖሚ፣የኢንስቲትዩቱ ራዕይና ተልዕኮ፣ውስጣዊና ውጫዊ ትንተናዎችን (SWOT & PESTLE) በማካሄድ እንዲሁም የተቋሙን የአስር ዓመት (2013-2022) የልማት መሪ ዕቅድ እና የመካከለኛ ዘመን (2016-2018) የልማት እና ኢንቨስትመንት ዕቅድን ታሳቢ በማድረግ የኢንሰቲትዩቱን የ2018 በጀት ዓመት ዓላማዎችና ግቦች እንደሚከተለው ተለይተዋል።

1.2.1.	ዓላማዎች

የ2018 በጀት ዓመት ዓመታዊ የልማት ዕቅድ ዋና ዓላማ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሃገራዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የሚያስችሉ በምርምርና ልማት ላይ የተመሰረቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ፣ አገልግሎት፣ ምርት እና መፍትሔዎችን መስጠትና የልህቀት ማዕከል መሆን ነዉ። 

1.2.2.	ስትራቴጂክ ግቦች

1.  ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት

2.  ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማጎልበት

## 1.2 ስትራቴጂክ ግቦች

ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት

ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር እና ልማት ዳታን ማሰበሰብ፣ ማዘጋጀት እና  አጠቃቅምን  ማጎልበት

ችግር ፈቺ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮችን ማከናወን፣ ማልማት እና ተደራሽ ማድረግ

ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማጎልበት

# 2. የልማት ዕቅዱ እንድምታዎች እና የሚጠበቁ ውጤቶች

2.	የልማት ዕቅዱ እንድምታዎች እና የሚጠበቁ ውጤቶች

2.1.	የዋና ዳይሬክተር እቅድ መነሻዎች

2.1.1.	የኢትዮጵያ የዲጂታል ስትራቴጂ ዕቅድ እንደ መነሻ

ኢትዮጵያ የዲጂታል ስትራቴጂ ዕቅድ አቅዳ እየተገበረች ሲሆን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ በዲጂታል ስትራቴጂ እቅዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ የምታደርገውን ኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ትራንስፎርሜሽን ዕውን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት እንዲሁም የዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባትና ምርትንና ምርታማነትን ለማሳደግ የማይተካ ሚና እንደሚኖረው አስቀምጧ። ከድህነት ወደ ብልጽግና የሚደረገው ጉዞ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ሂደት እንደመሆኑ መጠን ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶችን በማጎልበትና ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት እንዲውል ታቅዶ እየተሰራ ሲሆን ይህንን መነሻ በማድረግ የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት የኢንስቲትዩቱን ተልዕኮ ስኬት መሸከም እና መምራት የሚችል የሰው ሀይል የመሳብ፤ የማልማት እንዲሁም ለስኬቱ ጉዞ ፈጣን እና ጥራት ያለው አገልግሎት አቅም ማጎልበት የሚጠይቅ ሲሆን እነዚህንም የሰው ሃብት አስተዳደርና ልማት ስራዎች ዲጂታላይዝድ ማድረግ እና የበር መግቢያና መውጫ ወረቀት አልባ አሌክትሮኒክስ መጠቀምና ማስተካከል ትኩረት የሚሰጠው በመሆኑ ኢንስቲትዩቱ በውስጥ አቅም ተዘጋጅቶ በተግባር ላይ እየዋለ ያለውን የሰው ሃብት ሲስተም ያላለቁ ሞጁሎችን በማካተት እና በማዘመን ከተቋም አልፎ ለሌሎች ተቋማት እንዲጠቀሙበት ማስቻል እንደመነሻ ተወስዷል።

2.1.2.	የኢንስቲትዩቱ ስትራቴጂክ እቅድ እንደ መነሻ

ኢንስቲትዩቱ በአገራዊ የብልፅግና ጉዞ የሚጨበጥ ሚና ሊጫወት የሚችለው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ እውቀት እና ክህሎት ያለው፣ ሁሌም የሚማር፤ ተጣጣፊ፤ የፈጠራ እና ኢኖቬሽን አቅም ያለው የባለሙያዎች ስብስብ እና ይህንን መምራታ የሚችል አመራር በአጭር ጊዜ እና በአነስተኛ ወጪ መገንባት እንዳለበት ይታወቃል። ተቋሙ ይህንን የሰው ሀይል ማዘጋጀት የሚችለው ደግሞ ከአገራዊ የትምህርትና የምርምር ተቋማት እንዲሁም አለም አቀፍ የእውቀት ምንጭ ከሆኑ ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር ፍላጎቱን ማሳካት ሲችል ብቻ ነው። በመሆኑም በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋም ለመፍጠር በዘርፉ አቅም ያለው የሰው ሀይል የመገንባት እና የዘመነ፤ ቀልጣፋ፤ ፈጣን፤ ተጣጣፊ የሆነ የአገልግሎት ስርዓት መገንባት የሚጠይቅ ሲሆን ይህንንም ለማሳካት የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት ዋና ዋና ተግባራትን ማለትም የተሳለጠ እና ውጤታማ የሰው ሃብት አቅርቦትና አስተዳደር ማረጋገጥ፤ ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት ብቁ የሰው ሃይል ማልማት እና ምቹ የስራ አከባቢን መፍጠር እንዲሁም በምርምርና ልማት ዘርፍ ሴቶችና ህፃናት ተጠቃሚ ማድረግ፤ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት የሚያግዝ የዳታ ክምችት እና አቅርቦትን ስርዓት መዘርጋት፤  አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መሠረት ያደረገ የቁጥጥርና የሕግ ማዕቀፍ ስርአት መዘርጋት፤ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሠረተ-ልማት ተደራሽ ማድረግ፤ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ላይ ግንዛቤ መፍጠር ችና ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕሮጀክቶችን ማስተዳደር እንደመነሻነት የተወሰዱ ግቦች ናቸው።

በተጨማሪም በዳታ ሴንተር ኢንፍራስትራክቸር፤ በከላውድ ኮምፒዩቲንግ እና በቨቹዋላይዜሽን አጠቃቀም ዙሪያ የድጋፍ፣ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግንዛቤ ማዳበር ፤ እስታንዳርዶች እና መመሪያዎችን ጥናት ማከናወን፤ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ለሚሰማሩ ጀማሪዎች፣ ተመራማሪዎች እና የምርምር ተቋማት የሚያግዝ የድጋፍ እና የክትትል ምቹ ምህዳር መፍጠር የሚለውንና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ተወዳዳሪ የሆነ የሰው ኃይል መገንባት የሚሉትን ከጽ/ቤቱ ጋር በማጣጣም ከነመግለጫቸው በመውሰድ እንዲሁም በዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት እንደግብ የተያዙ እና እንደመነሻነት የተወሰዱ ግቦች ናቸው።

2.2.	የሰው ሃይል ልማት /የፍላጎት እና አቅርቦት ልዩነት/

የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂን በምርምር በመታገዝ ለማበልፀግ እና ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ እድገት ለማምጣት የመጀመሪያ ግብዓት ተደርጎ የሚወሰደው በዘርፉ ሰፊ እውቀት እና ልምድ ያለው የሠው ኃይል ነው። ምንም እንኳን ለዘርፉ ቅርበት ባላቸው የሳይንስና ኢንጅነሪንግ ዘርፎች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ የተማሩ ባለሞያተኞች ቢኖሩም ዘርፉ በአጭር ጊዜ እምርታዊ ለውጥ እንዲያመጣ የሚያስችል በቂ ልምድ እና ክህሎት ያለው የሰው ኃይል አሁን ላይ ማግኘት አዳጋች ሊሆን ይችላል። በሀገር ውስጥ ያሉት የትምህርት ተቋማት በዘርፍ የማሰተማር ልምድ ገና በጅምር መሆኑ፤ በውጭ ሀገር በግልም ይሁን በመንግስት ስኮላርሽፕ ሰልጥነው የሚመጡ ባለሞያዎች በቂ የክፍያና የማበረታቻ ሥርዓት ባለመዘርጋቱ ባለሞያዎች ለማቆየት አዳጋች መሆኑ እንደ ትልቅ ተግዳሮት ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ነው። አገራችን ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንደስትሪው አዲስ ከመሆንዋ የተነሳ በዘርፉ የሚፈለገውን የሰው ሃይል የሚያለሙ የሳይንስ እና የትምህርት ተቋማት ትንሽ ሲሆኑ እነሱም በሚፈለገው ልክ የሰው ሀይል ማልማት የሚያስችል አቅም ገና አልተፈጠረም፡፡ በዚህ ምክንያትም በገበያው ያለው የሰው ሃይል እጥረት የኢንስቲትዩቱን ፍላጎት ከመመለስ አንፃርም በቂ አይደለም፡፡ ሌላው የሰው ሃይል ሙያዊ አቅም ከመገንባት አንፃር ያለ ክፍተት የሰው ሃይል በመገንባት ሂደት አጋዥ ሚና የሚጫወቱ እውቀቶችና የእውቀት ምንጭ ቴክኖሎጂዎች ክልከላና ውድነት፤ ለእውቀት ሃብት ተገቢ ዋጋ ያለመስጠት፣ ልዩ ፈጠራና ታለንትን የሚያበረታታ ስርዓት አለመኖሩ ሌላው ተጠቃሽ ችግር ነው፡፡ ይህ ደግሞ አሁን ባለን የእውቅት ደረጃ እና መሆን በሚፈለገው የእውቀት ደረጃ መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ በሚደረገው ጥረት አሉታዊ ሚና ይኖረዋል።

ስትራቴጂካዊ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት፣ ቁልፍ አመላካቾች እና የሚጠበቁ ቁልፍ ውጤቶች

| ስትራቴጂክ ግቦች | ዋና ዋና ተግባራት | ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች (KPIs) | የሚጠበቁ ቁልፍ ውጤቶች |
| --- | --- | --- | --- |
| ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት | የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል | ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት የዘርፉን የአፈጻጸም መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሙከራ ደረጃ ማደራጀት | ዉጤታማ የክትትልና ግምገማ ስርዓት |
|  | የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል | ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት የሰራተኛ እርካታን በማሳደግ ፍልሰትን መቀነስ | ውጤታማ የሰዉ ሀብት አስተዳደር ስርዓት |
|  | የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል | ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ግኝት መቀነስ የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ) የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢን ድርሻ ማሳደግ | ውጤታማ የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር ስርዓት |
|  | የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል | መረጃ ቋት ማደራጀት በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ማድረግ በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ማድረግ የተገልጋዮችን እርካታ ደረጃ ማሳደግ | የተቀላጠፈ የኢኮቴ አሰራር |
|  | የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አስራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል | ለተቋም አቅም ግንባታ በሀገር ውስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ ለተቋም አቅም ግንባታ በውጭ ሀገር አጋርነት የተገኘ ድጋፍ መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ | የተፈጠረ እና የጎለበተ ዉጤታማ ትብብር እና አጋርነት |
|  | የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማሻሻል | ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ አሰራሮች በጥናት በመለየት የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ በብልሹ አሰራር ዙርያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸው የሀብት ምዝገባ ያካሄዱ አመራሮች እና ባለሞያዎች ድርሻ ማሳደግ | ከሙስና የፀዳ የስራ ከባቢ |
|  | የሴቶችና ማሕበራዊ ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን ማሻሻል | የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ ወደ አመራር የመጡ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ ሥልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር | ተጠቃሚነታቸው እና ተሳታፊነታቸው የተረጋገጠ ሴቶች ፣ህጻናት፣ ወጣቶች እና አካል ጉዳተኞች |
|  | የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሻሻል | የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ/ችግኞችን መትከል የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ የተደረገ ደም ልገሳ (ድርሻ ከሰራተኛ ብዛት) ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ | የተጠናከረ የበጎ አድራጎት ተሳትፎ |
| ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር እና ልማት ዳታን ማሰበሰብ፣ ማዘጋጀት እና አጠቃቅምን ማጎልበት | ለአኢ ምርምርና ልማት ዳታዎችን መሰብሰብ | የተሰበሰበ ዳታ በምስል የተሰበሰበ ዳታ በምስል | ለምርምር እና ልማት የተሰበሰበ ዳታ |
|  | ለምርምር እና ልማት ዳታሴቶችን ዝግጁ ማድረግ | የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር የተዘጋጀ ዳታ በምስል | ለምርምር ዝግጁ የሆነ ዳታሴት |
| ችግር ፈቺ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮችን ማከናወን፣ ማልማት እና ተደራሽ ማድረግ | በተለያዩ ዘርፎች ምርምሮችን ማካሔድ | የተካሔዱ ምርምሮች በጆርናል የታተሙ የምርምር ዉጤቶች | የተካሔዱ ዉጤታማ ምርምሮች |
|  | በተለያዩ ዘርፎች ምርምሮችን ማልማት | የለሙ ምርምሮች ወደ ስራ የተሸጋገሩ ምርምሮች | የለሙና ስራ ላይ የዋሉ የምርምር ዉጤቶች |
| ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማጎልበት | ደረጃዉን የጠበቀ የአ.ኢ መሰረተ-ልማት መገንባት እና ማደራጀት | የተገነባ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት ፋሲሊቲ የተሞላለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት | የተደራጀና ጥቅም ላይ የዋለ የአኢ መሰረተ-ልማት |
|  | የድጋፍና የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት | የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ፖሊሲ የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ቴክኖሎጂ ልማት ቁጥጥር ስርአት አዋጅ የተዘረጋ የዳታ አጠቃቀም ስርአት የተዘጋጀ የመሰረተ-ልማት አጠቃቀም ስርአት | የተጠናከረ የድጋፍና ክትትል ከባቢ |
|  | ለጀማሪ ተመራማሪዎችና አልሚዎች ምቹ ምህዳር መፍጠር | ድጋፍ የተመቻቸላቸዉ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸዉ ግለሰቦች ተቋማት ጋር ትስስር የተፈጠረላቸዉ ጀማሪዎች ድጋፍ የተደረገላቸዉ በጀማሪዎች ወደ ገበያ የገቡ ጀማሪዎች | ምቹ የአኢ ምህዳር |
|  | ሀገራዊ የአኢ ፕሮጀክቶችን መከወን፣ መከታተልና መደገፍ | በዘርፉ የተከናወኑ ፕሮጀክቶች በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የበለጸጉ የተቋሙን የውስጥ አሰራር የሚያዘምኑ ሲስተሞች ርክክብ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች የተከናወነ የፕሮጀክቶች እና ምርምሮች ተጽዕኖ ግምገማ | ውጤታማ የፕሮጀክት አፈጻፀም |
|  | ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት ብቁ የሰው ሀይል ማፍራት | በተቀረጹ ካሪኩለሞች የትምህርት እድል ያገኙ ተመራማሪዎች በጸደቀ ካሪኩለም ላይ የተደረገ ድጋፍና ክትትል የስልጠና ድጋፍ ያገኙ ታዳጊዎች በተማሩ ተመራማሪዎች የተሰሩ የምርምር ውጤቶች | የለማ የሰዉ ኃይል |
|  | ሀገራዊና አለም አቀፋዊ ሁነቶችን ማዘጋጀት | የተዘጋጀ ሁነት በሁነቶች ላይ የተሳተፈ ባለድርሻ አካላት ብዛት በሁነቱ አማካኝነት የተፈጠረ ትስስር እና ትብብር | የተሳኩ እና በጎ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሁነቶች |

# 3. የበጀት ዓመት ኢላማዎችና የድርጊት መርሃ ግብር

| ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት እና ዝርዝር ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች | መለኪያ | 2017 መነሻ | 2018 ግብ | 1ኛ | 2ኛ | 3ኛ | 4ኛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ስትራቴጂክ ግብ 1፡- ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት |  |  |  |  |  |  |  |
| የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጅት | በቁጥር | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የዘርፉን የአፈጻጸም መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሙከራ ደረጃ ማደራጀት | በቁጥር | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| የሰው ሀብት ልማት እና አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| ግልጽነት የሰፈነበት የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ለአመራር እና ለሰራተኞች የሚሰጡ ሥልጠናዎችን ማሳደግ | በቁጥር | 85.0 | 125.0 | 92.0 | 104.0 | 116.0 | 125.0 |
| የውስጥ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት | በቁጥር | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| የሰራተኛ እርካታን በማሳደግ ፍልሰትን መቀነስ | በመቶኛ | 85.0% | 90.0% | 0.0% | 3.0% | 87.0% | 90.0% |
| የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| ነቀፌታ ያለበትን የኦዲት ግኝት መቀነስ | በመቶኛ | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል | በመቶኛ | 95.0% | 98.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% |
| የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ) | በመቶኛ | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ | በብር | 2900000.0Birr | 3500000.0Birr | 0.0Birr | 3000000.0Birr | 0.0Birr | 500000.0Birr |
| የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢን ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| መረጃ ቋት ማደራጀት | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር | በመቶኛ | 59.0% | 75.0% | 0.0% | 29.142857142857142% | 0.0% | 45.857142857142854% |
| በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር | በቁጥር | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ማድረግ | በመቶኛ | 59.0% | 75.0% | 0.0% | 45.333333333333336% | 22.666666666666668% | 7.0% |
| በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን ኦቶሜት ማድረግ | በቁጥር | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| የተገልጋዮችን እርካታ ደረጃ ማሳደግ | በመቶኛ | 153.0% | 172.0% | 0.0% | 0.75% | 70.25% | 101.0% |
| የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አስራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| ለተቋም አቅም ግንባታ በሀገር ውስጥ አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | በብር | 145500000.0Birr | 45000000.0Birr | 10000000.0Birr | 12000000.0Birr | 10000000.0Birr | 13000000.0Birr |
| ለተቋም አቅም ግንባታ በውጭ ሀገር አጋርነት የተገኘ ድጋፍ | በብር | 10000000.0Birr | 20000000.0Birr | 5000000.0Birr | 5000000.0Birr | 5000000.0Birr | 5000000.0Birr |
| መረጃዎችን በተለያዩ የተግባቦት ዘዴዎች ተደራሽ ማድረግ | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና የክትትል ሥራዎችን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ አሰራሮች በጥናት በመለየት የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ | በቁጥር | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| በብልሹ አሰራር ዙርያ ጥቆማ ከተደረገባቸው ውስጥ ማስተካከያ የተደረገባቸው | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የሀብት ምዝገባ ያካሄዱ አመራሮች እና ባለሞያዎች ድርሻ ማሳደግ | በመቶኛ | 97.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የሴቶችና ማሕበራዊ ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| የህጻናት ማቆያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | በቁጥር | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 |
| ወደ አመራር የመጡ ሴት ሰራተኞች ብዛት ማሳደግ | በቁጥር | 60.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| ሥልጠና ያገኙ ሴት ሰራተኞች ድርሻ ማሳደግ | በቁጥር | 200.0 | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 0.0 |
| ለአካል ጉዳተኛ ሰራተኞችና ተገልጋዮች ምቹ የስራ ሁኔታና ቦታ መፍጠር | በቁጥር | 40.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| የበጎ አድራጎት እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ማሻሻል |  |  |  |  |  |  |  |
| የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ማካሄድ/ችግኞችን መትከል | በቁጥር | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት | በቁጥር | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| የአቅመ ደካማ ማህበረሰቦች የመኖሪያ ቤቶች መገንባት | በብር | 2000000.0Birr | 2000000.0Birr | 2000000.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr |
| የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ | በቁጥር | 62.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች ድጋፍ | በብር | 200000.0Birr | 300000.0Birr | 0.0Birr | 300000.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr |
| ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ | በቁጥር | 1286.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 |
| ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች የተደረገ ድጋፍ | በብር | 500000.0Birr | 1000000.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr | 1000000.0Birr |
| የተደረገ ደም ልገሳ (ድርሻ ከሰራተኛ ብዛት) | በመቶኛ | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% |
| ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ | በቁጥር | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን መደገፍ | በብር | 200000.0Birr | 300000.0Birr | 0.0Birr | 300000.0Birr | 0.0Birr | 0.0Birr |
| ስትራቴጂክ ግብ 2፡- ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር እና ልማት ዳታን ማሰበሰብ፣ ማዘጋጀት እና አጠቃቅምን ማጎልበት |  |  |  |  |  |  |  |
| ለአኢ ምርምርና ልማት ዳታዎችን መሰብሰብ |  |  |  |  |  |  |  |
| የተሰበሰበ ዳታ በምስል | በመጠን | 6.0GB | 15.0GB | 6.0GB | 6.0GB | 6.0GB | 9437190.0GB |
| የተሰበሰበ ዳታ በምስል | በቁጥር | 25500.0 | 51000.0 | 25500.0 | 51000.0 | 51000.0 | 51000.0 |
| ለምርምር እና ልማት ዳታሴቶችን ዝግጁ ማድረግ |  |  |  |  |  |  |  |
| የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር | በሰዓት | 22576.0h | 49152.0h | 46152.0h | 47152.0h | 48152.0h | 49152.0h |
| የተዘጋጀ ዳታ በዓ.ነገር | በቁጥር | 48000.0 | 118000.0 | 73000.0 | 100000.0 | 118000.0 | 118000.0 |
| የተዘጋጀ ዳታ በምስል | በቁጥር | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 |
| ስትራቴጂክ ግብ 3፡- ችግር ፈቺ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮችን ማከናወን፣ ማልማት እና ተደራሽ ማድረግ |  |  |  |  |  |  |  |
| በተለያዩ ዘርፎች ምርምሮችን ማካሔድ |  |  |  |  |  |  |  |
| የተካሔዱ ምርምሮች | በቁጥር | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| በጆርናል የታተሙ የምርምር ዉጤቶች | በቁጥር | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 |
| በተለያዩ ዘርፎች ምርምሮችን ማልማት |  |  |  |  |  |  |  |
| የለሙ ምርምሮች | በቁጥር | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| ወደ ስራ የተሸጋገሩ ምርምሮች | በቁጥር | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 |
| ስትራቴጂክ ግብ 4፡- ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማጎልበት |  |  |  |  |  |  |  |
| ደረጃዉን የጠበቀ የአ.ኢ መሰረተ-ልማት መገንባት እና ማደራጀት |  |  |  |  |  |  |  |
| የተገነባ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት | በቁጥር | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| ፋሲሊቲ የተሞላለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት | በቁጥር | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| የድጋፍና የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት |  |  |  |  |  |  |  |
| የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ፖሊሲ | በቁጥር | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| የጸደቀና ተግባራዊ የተደረገ የአኢ ቴክኖሎጂ ልማት ቁጥጥር ስርአት አዋጅ | በቁጥር | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| የተዘረጋ የዳታ አጠቃቀም ስርአት | በቁጥር | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| የተዘጋጀ የመሰረተ-ልማት አጠቃቀም ስርአት | በቁጥር | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ለጀማሪ ተመራማሪዎችና አልሚዎች ምቹ ምህዳር መፍጠር |  |  |  |  |  |  |  |
| ድጋፍ የተመቻቸላቸዉ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸዉ ግለሰቦች | በቁጥር | 85.0 | 155.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 | 155.0 |
| ተቋማት ጋር ትስስር የተፈጠረላቸዉ ጀማሪዎች | በቁጥር | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 |
| ድጋፍ የተደረገላቸዉ በጀማሪዎች | በቁጥር | 31.0 | 61.0 | 31.0 | 31.0 | 51.0 | 61.0 |
| ወደ ገበያ የገቡ ጀማሪዎች | በቁጥር | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ሀገራዊ የአኢ ፕሮጀክቶችን መከወን፣ መከታተልና መደገፍ |  |  |  |  |  |  |  |
| በዘርፉ የተከናወኑ ፕሮጀክቶች | በቁጥር | 46.0 | 56.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 56.0 |
| በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በጊዜ | 46.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በጥራት | 46.0 | 56.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 56.0 |
| በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች | በበጀት | 23.0ብር | 5.0ብር | 0.0ብር | 0.0ብር | 2.0ብር | 3.0ብር |
| የበለጸጉ የተቋሙን የውስጥ አሰራር የሚያዘምኑ ሲስተሞች | በቁጥር | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| ርክክብ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች | በቁጥር | 14.0 | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 |
| የተከናወነ የፕሮጀክቶች እና ምርምሮች ተጽዕኖ ግምገማ | በቁጥር | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት ብቁ የሰው ሀይል ማፍራት |  |  |  |  |  |  |  |
| በተቀረጹ ካሪኩለሞች የትምህርት እድል ያገኙ ተመራማሪዎች | በቁጥር | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| በጸደቀ ካሪኩለም ላይ የተደረገ ድጋፍና ክትትል | በመቶኛ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| የስልጠና ድጋፍ ያገኙ ታዳጊዎች | በቁጥር | 211.0 | 511.0 | 511.0 | 511.0 | 511.0 | 511.0 |
| በተማሩ ተመራማሪዎች የተሰሩ የምርምር ውጤቶች | በቁጥር | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| ሀገራዊና አለም አቀፋዊ ሁነቶችን ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |  |  |
| የተዘጋጀ ሁነት | በቁጥር | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| በሁነቶች ላይ የተሳተፈ ባለድርሻ አካላት ብዛት | በቁጥር | 7600.0 | 13800.0 | 7600.0 | 13800.0 | 13800.0 | 13800.0 |
| በሁነቱ አማካኝነት የተፈጠረ ትስስር እና ትብብር | በቁጥር | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |

# 4. የበጀት ዓመቱን የልማት ዕቅድ ለማሰካት የሚተገበሩ ማስፈጸሚያዎች

4.	የዓመቱን ዕቅድ ለማሰካት የሚተገበሩ ማስፈጸሚያዎች

 	ጽ/ቤቱ እንደአስፈላጊነቱ በየወሩ የዲቪዥኖችን የስራ አፈፃፀም ፕሮግረስ በመገምገም ግብረመልስ ይሰጣል፤ በተጨማሪም በየሩብ ዓመቱ መደበኛ የስራ አፈፃፀም ግምገማ ይደረጋል።

 	ከኢንስቲትዩቱ ጋር የተመሳከረ የጽ/ቤቱን የ2018 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ በአንድ ዕቅድ አንድ ሪፖርት ፎርም መሰረት ማዘጋጀት፣

 	የጽ/ቤቱን ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት በማድረግ ዳይሬክተሮች እና ፈጻሚዎች የየሩብ ዓመት ዕቅድ ዕቅድ እንዲያዘጋጁ ማድረግ፣

 	የጽ/ቤቱን የግዥ ዕቅድ ማዘጋጀት፣

 	የጽ/ቤቱን የየሩብ ዓሰመት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀት፤